## Hoja 1
Caso de Prueba | Test Case ID | Fecha de realizacion | Resultados esperados | Resultados finales | Cambios a realizar
CP01 | TC01 | 2025-05-13 | Usuario registrado y visible en la lista | Usuario es registrado y visible en la lista, sin embargo hay mejoras que realizar | Cambiar la interfaz de registro de usuario a que se vuelva la de agregar usuario
CP01 | TC02 | 2025-05-13 | Usuario modificado exitosamente | Usuario es modificado exitosamente, sin embargo se deben agregar pequeños detalles | Agregar funcion que evite que los mismos administradores se puedan modificar a si mismos
CP01 | TC03 | 2025-05-13 | Usuario eliminado exitosamente | Usuario es eliminado exitosamente, pero se debe de mejorar la manera en como se realiza | Mejorar eleccion de eliminacion, falta agregar ventana emergente de confirmacionantes de eliminar usuario
CP01 | TC04 | 2025-05-13 | Mensaje de error: Datos inválidos | El usuario con datos invalidos si se guardo | Corregir o agregar logica faltante, ya que se estan guardando usuarios que no deberian
CP01 | TC05 | 2025-05-13 | Error: Usuario no encontrado | El usuario inexistente se creo | Corregir la logica detras de modificar usuarios, esta incorrecta
CP01 | TC06 | 2025-05-13 | Cancelacion de acción, sin cambios | El usuario se elimina aun asi, no hay ventana emergente de confirmacion | Agregar la ventana. emergente faltante, asi como la logica para la funcion de esta
CP01 | TC07 | 2025-05-13 | Acceso denegado | El usuario tiene acceso denegado, se redirecciona a la pagina principal | Esta bien, sin embargo estaria mejor si se redireccionara a las paginas correspondientes a sus roles
CP01 | TC08 | 2025-05-13 | Redirección a login o mensaje de error | El usuario no autenticado no tiene permisos para realizar las acciones y es redireccionado a la pagina de inicio | Esta logica esta bien, no requiere cambios
CP02 | TC01 | 2025-05-13 | Mensaje de bienvenida y acceso al sitio web | El usuario recibe la bienvenida y el acceso al sitio web, se redirecciona a su vista correspondiente | No requiere cambios, esta bien
CP02 | TC02 | 2025-05-13 | Error de autentificación: datos incorrectos | El usuario no es ingresado al sitio web y recibe un mensaje de autentificacion de datos erroneos | No requiere cambios, esta bien
CP02 | TC03 | 2025-05-13 | Error de autentificación: usuario no registrado | El usuario no es ingresado al sitio web y recibe un mensaje de autentificacion de usuario no registrado | No requiere cambios, esta bien
CP02 | TC04 | 2025-05-13 | Mensaje de error: Datos inválidos | El usuario no es ingresado al sitio web, y recibe un mensaje de autentificacion, de datos incorrectos | No requiere cambios, esta bien
CP02 | TC05 | 2025-05-13 | Mensaje de error: Rellenar los campos vacíos | El sitio no permite el ingreso hasta que los campos requeridos hayan sido rellenados | No requiere cambios, esta bien
CP02 | TC06 | 2025-05-13 | Se cierra sesión anterior y se crea una nueva en el dispositivo actual | Fallo de prueba, sigue logueado el otro usuario aunque este abierto en otro dispositivo | Corregir, o agregar la logica faltante a esta
CP03 | TC01 | 2025-05-13 | Permisos asignados, notificación enviada. | Se asignaron los permisos correspondientes al rol | Falta agregar logica que avise por notificacion, ya sea correo, u otro metodo de noificacion que los permisos fueron asignados
CP03 | TC02 | 2025-05-13 | Permisos actualizados, notificación enviada | Se actualizan los permisos correspondientes al rol | Falta agregar logica que avise por notificacion, ya sea correo, u otro metodo de noificacion que los permisos fueron actualizados
CP03 | TC03 | 2025-05-13 | Error: Usuario no encontrado | No se asignan ni modifican rol, el usuario no existe | No requiere cambios, esta bien
CP03 | TC04 | 2025-05-13 | Error: No se puede guardar sin definir permisos | No se asigna rol hasta que no se selecciona, es un campo necesario | No requiere cambios, esta bien
CP03 | TC05 | 2025-05-13 | Error: Rol no válido para el usuario | Se le asignan los permisos correspondientes a su rol | No requiere cambios, esta bien
CP03 | TC06 | 2025-05-13 | Acceso denegado | Todavia puede modificar el admin con roles insuficientes | Modificar logica para que no permita esto
CP03 | TC07 | 2025-05-13 | Redirección a login o mensaje de error. | Admin no puede ingresar al sitio hasta autenticarse, prueba pasada | No requiere cambios, esta bien
CP04 | TC01 | 2025-05-14 | Cliente registrado exitosamente | Se registra nuevo cliente | No requiere cambios, esta bien
CP04 | TC02 | 2025-05-14 | Cliente asociado a vendedor correctamente | Se asocia el cliente a un vendedor con exito | No requiere cambios, esta bien
CP04 | TC03 | 2025-05-14 | Pedidos consolidados, historial actualizado | Se consolidan los pedidos, pero no se actualiza el historial todavia | Agregar logica para actualizar historial
CP04 | TC04 | 2025-05-14 | Error: datos incompletos; validación fallida | No se registra nuevo cliente a falta de datos | No requiere cambios, esta bien
CP04 | TC05 | 2025-05-14 | Acceso denegado; debe iniciar sesión | No se puede acceder al sitio, se debe autenticar | No requiere cambios, esta bien
CP04 | TC06 | 2025-05-14 | Error: acción no permitida | Permite el registro de un nuevo cliente, no hay restricciones de permisos | Posiblemente agregar logica que evite esto, en caso de que en verdad no se tengan permisos suficientes
CP05 | TC01 | 2025-05-14 | Cambios aplicados y registrados | Aplica los cambios hechos y los registra para verlos | No requiere cambios, esta bien
CP05 | TC02 | 2025-05-14 | Error: archivo no encontrado | No se encontro el archivo, no se puede editar, o descargar | No requiere cambios, esta bien
CP05 | TC03 | 2025-05-14 | Error de formato; validación bloquea guardado | Un campo es incorrecto, se invalida la subida del archivo | No requiere cambios, esta bien
CP05 | TC04 | 2025-05-14 | Error: Campos obligatorios no guardados | Los cambios obligatorios no estaban llenados, lo que hace que no se guarden los cambios | No requiere cambios, esta bien
CP05 | TC05 | 2025-05-14 | Acceso denegado; redirección a inicio de sesión | No permite el acceso, redirige a pagina de inicio | No requiere cambios, esta bien
CP05 | TC06 | 2025-05-14 | Error: sin permisos para editar | El usuario contiene todos los permisios que se otorgan con el rol | Realizar logica que limita los permisos a los roles, ya que no se pueden realizar estas pruebas de otra manera
CP05 | TC07 | 2025-05-14 | Error interno al guardar; cambios no guardados | Se desconecto parcialmente la base de datos para la prueba, se confirma mensaje de error | No requiere cambios, esta bien
CP06 | TC01 | 2025-05-14 | Archivo Excel descargado, acción registrada | Se registra correctamente la descarga del archivo Excel | No requiere cambios, esta bien
CP06 | TC02 | 2025-05-14 | Archivo Historial descargado, acción registrada | Se descarga correctamente el archivo correctamente en el formato deseado. | No requiere cambios, esta bien
CP06 | TC03 | 2025-05-14 | Error: selección de tipo requerida | Se muestra el mensaje de error adecuado, no se descarga el archivo | No requiere cambios, esta bien
CP06 | TC04 | 2025-05-14 | Error: archivo no disponible | Se muestra el mensaje de error adecuado, no se genera el archivo a descargar | No requiere cambios, esta bien
CP06 | TC05 | 2025-05-14 | Error: Acceso no autorizado; no se descarga el archivo | No permite el acceso, redirige a pagina de inicio | No requiere cambios, esta bien
CP06 | TC06 | 2025-05-14 | Error: sin permiso para descargar | No permite el acceso, si no eres admin, tecnicamente esta bien, pero falta | A futuro agregar que algunos admin tengan permisos parciales para mejor manejo de estos
CP06 | TC07 | 2025-05-14 | Error del sistema; no se completa la descarga | Se simulo caida del sistema y no se realizo descarga | No requiere cambios, esta bien
CP07 | TC01 | 2025-05-14 | Archivo descargado con comentarios filtrados | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP07 | TC02 | 2025-05-14 | Archivo con todos los comentarios | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP07 | TC03 | 2025-05-14 | Error: filtro inválido por tipo de dato | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP07 | TC04 | 2025-05-14 | Redirección a login | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP07 | TC05 | 2025-05-14 | Error: sin permisos para filtrar comentarios | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP07 | TC06 | 2025-05-14 | Error del sistema, descarga fallida | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP08 | TC01 | 2025-05-14 | Laptop inicia sesión, PC se cierra, registro actualizado | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP08 | TC02 | 2025-05-14 | Inicio normal, sesión activa registrada | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP08 | TC03 | 2025-05-14 | Error: credenciales inválidas | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP08 | TC04 | 2025-05-14 | Error: usuario no existe | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP08 | TC05 | 2025-05-14 | Error: no se pudo cerrar sesión anterior, mensaje mostrado | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP09 | TC01 | 2025-05-27 | Sesión cerrada, registrado en logs | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP09 | TC02 | 2025-05-27 | Sesion activa, temporizador reiniciado | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP09 | TC03 | 2025-05-27 | Sesion activa (sin configuración) | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP09 | TC04 | 2025-05-27 | N/A | No se pudo realizar prueba | Implementar la funcionalidad pertinente a esta
CP10 | TC01 | 2025-05-27 | Registro: Eliminación de producto ID 45 | Se elimina correctamente el producto y se registra en la base de datos | No requiere cambios, esta bien
CP10 | TC02 | 2025-05-27 | Registro: Error al editar costo: formato invalido | Manda mensaje de error al ingresar formato incorrecto, no se guarda en base de datos | No requiere cambios, esta bien
CP10 | TC03 | 2025-05-27 | Descarga de CSV con 150 registros | Se descarga correctamente el archivo CSV con los registros deseados | No requiere cambios, esta bien
CP10 | TC04 | 2025-05-27 | BD sin registro | Se desactivo temporalmente el modulo para registrar descargas, y actividades, no se registran las acciones | No requiere cambios, esta bien
CP11 | TC01 | 2025-05-27 | Menú colapsable, tabla scrollable | Se abrio pagina en navegador establecido, despliega todo correctamente | No requiere cambios, esta bien
CP11 | TC02 | 2025-05-27 | Mensaje de error con botón “Reintentar” | Se removieron parcialmente archivos css, pagina no carga en navegador establecido pero no aparece boton para reintentar. | Agregar dicho boton de recarga, una vez se haya establecido que si existe el css
CP11 | TC03 | 2025-05-27 | Redireccion a pagina de inicio | El vendedor en el navegador establecido no se le permite ingresar al panel de admin y lo regresa a la pagina de inicio | No requiere cambios, esta bien
CP11 | TC04 | 2025-05-27 | Tema oscuro aplicado, cookie guardada | No se pudo realizar la prueba | Implementar esta funcionalidad faltante